**Гражданско – патриотический проект**

**«Дети Отечества»**

Проект приурочен к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и на все последующие годы.

В проекте представлены: систематическая работа над сохранением преемственности поколений, активизация гражданско-патриотического воспитания детей через восстановление непрерывной связи поколений, времен; создание условий для осуществления, пусть и опосредованного, отношения к тем далеким военным событиям.

Целевая аудитория – дошкольники старшего возраста (5-7 лет) и их семьи.

Основная идея проекта направлена на гражданско- патриотическое воспитание дошкольников, способствует представлению о родной стране, желанию быть патриотом своей Родины, чувствовать себя ответственным за все то, что в ней происходит, формирует чувства привязанности к своему дому, своим близким.

Ключевым является факт, что патриотическое воспитание дошкольников – это не только воспитание любви к родному дому, семье, детскому саду, городу, родной природе, культурному достоянию своего народа, своей нации, толерантного отношения к представителям других национальностей, но и воспитание уважительного отношения к труженику, родной земле, защитникам Отечества, государственной символике, традициям государства и общенародным праздникам.

Дата начала реализации проекта: 01.01.2020

Дата окончания реализации проекта: 01.09.2021

**Описание проекта**

**Обоснование социальной значимости проекта (описание проблемы, на решение которой направлен проект)**

Дошкольный возраст является наиболее оптимальным для системы гражданско-патриотического воспитания, так как этот период самоутверждения активного развития социальных интересов и жизненных идеалов, потому что именно в детстве закладываются основы патриотизма, гражданственности, уважения к своей истории, к людям.

Всё дальше уносит от нас время суровые события, давно отгремевшие бои Великой Отечественной войны. С каждым годом редеют ряды ветеранов. В нашем селе Березовском Шарыповского района Красноярского края проживает более 1000 жителей, а участников войны не осталось ни одного. Ещё немного и ниточка, связывающая нас с тем героическим поколением, навсегда оборвется… Страшно подумать, что наступит тот день, когда не у кого будет спросить о тех трагических годах. Этого нельзя допустить!

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к снижению гражданской и патриотической активности. К сожалению, современное поколение родителей и детей имеют другие ценности.

Общение с родителями выявило, что нарушены межпоколенческие связи, обозначился дефицит знаний об истории своей страны, героических подвигах людей в Великой Отечественной войне, о членах семьи, принимавших участие в те военные годы. Именно родители должны стать тем связующим звеном между детьми и старшим поколением.

Патриотические чувства не могут возникнуть у детей после нескольких даже очень удачных занятий. Это результат длительного, систематичного и целенаправленного воспитания на ребёнка через разные формы работы. Мероприятия, посвящённые событиям ВОв, должны представлять собой не единичные мероприятия, а продуманный цикл, ненавязчиво погружающий детей в далёкие для них времена. Для всех возрастов молодежи существуют организационные схемы, воспитывающие патриотизм: «ЮНАРМИЯ», Шарыповский полк, военно-патриотические клубы. На наш взгляд, наиболее приемлемой формой работы со старшими дошкольниками станет создание гвардии дошкольников «Дети Отечества». Нельзя быть патриотом, не чувствуя личной связи с Родиной, не зная, как любили и берегли ее наши предки, наши отцы, деды и прадеды.

**Целевые группы проекта**

Проект направлен на детей старшего дошкольного возраста, родителей, педагогических работников и работников ДОУ, жителей села. Всего планируется охватить деятельностью по проекту 800 человек.

**Цель проекта**

Создание условий для воспитания патриотических чувств у детей старшего дошкольного возраста через обращение к памяти об историческом прошлом нашего государства, своей малой Родины, через создание гвардии дошкольников «Дети Отечества».

**Задачи проекта**

1. Сформировать гражданскую позицию и патриотические чувства к прошлому, настоящему и будущему своей Родины:

* создание гвардии дошкольников «Дети Отечества».

2. Создание информационно-методической базы по формированию у дошкольников системных представлений о Великой Отечественной войне.

3. Способствовать развитию интереса у детей к военно-историческому прошлому своей семьи в годы ВОв**:**

* пополнение музея Боевой славы в ДОУ в результате исследовательской деятельности дошкольников об участниках военных лет из семейных архивов;
* создание в группах ДОУ:

1. мини-музеев Боевой славы;
2. книги памяти «Мы помним героев», содержащей рассказы детей и их родителей о членах семей – участниках войны, их героических судьбах;
3. фотоальбома «Прадедушкина медаль».
4. Устанавливать партнерские взаимоотношения с учреждениями и общественными организациями, работающими в гражданско-патриотическом направлении.

* проведение ключевых мероприятий проекта «Дети Отечества» (акций, демонстраций и т.д.) совместно с Советом Ветеранов села Берёзовского, Шарыповским местным отделением партии «Единая Россия», МБОУ Березовской СОШ №1.

**Партнёры проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| **Партнер** | **Вид поддержки** |
| МКУ УО ШР | Оказывает финансовую, консультативную поддержку. |
| Администрация Березовского сельсовета | Оказывает организационную, информационную поддержку. |
| МБУ «МБ» Шарыповского района модельная библиотека филиал № 18 село Березовское Шарыповского района | Оказывает организационную информационную поддержку. |
| МБУК «ЦКС» Шарыповского района филиал Березовская ЦКС | Оказывает организационную поддержку. |
| Совет ветеранов Шарыповского района | Оказывает информационную поддержку. |
| Шарыповское местное отделение партии «Единая Россия» | Оказывает организационную, материальную поддержку. |
| МБОУ Березовская СОШ №1 | Оказывает информационную, консультативную, организационную поддержку. |
| Военный комиссариат города Шарыпово и Шарыповского района | Оказывает организационную, информационную поддержку. |

**Как будет организовано информационное сопровождение проекта – в данном пункте прописывается конкретно через что, и как будет организовано информационное сопровождение проекта с указанием ссылок.**

Информационное сопровождение проекта будет организовано через размещение информации, публикаций, фотоотчетов на сайте МБДОУ Березовского ДС «Семицветик» <http://semicvetikds.ucoz.com>, в социальной сети «Одноклассники» в группах «Мой Шарыповский район» <https://ok.ru/moysharypo> , «Образование Шарыповского района в красках» <https://ok.ru/group59062954688552>, в общественно-политической газете г. Шарыпово и Шарыповского района Красноярского края «Огни Сибири» <http://xn----btbeubba8ah1ah.xn--p1ai/>.

**Ожидаемые результаты проекта**

**Количественные результаты**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Показатель** | **Ожидаемый результат** |
| **1.** | Создана военно-патриотическая дошкольная гвардия детей старшего дошкольного возраста «Дети Отечества» | В 2020 году в гвардию будет принято 50 дошкольников старшего дошкольного возраста. |
| **2.** | Разработана форменная одежда с символикой гвардии для детей и педагогов. | Изготовлено:  для педагогов – 4 комплекта форменной одежды;  для мальчиков – 27 комплектов форменной одежды;  для девочек – 23 комплекта форменной одежды. |
| **3.** | Количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта по популяризации гражданско-патриотического воспитания | Примут участие 800 человек. |
| **4.** | Мероприятия для жителей села и воспитанников ДОУ по популяризации гражданско-патриотического воспитания | Проведено 28 мероприятий, согласно плану. |
| **5.** | Количество детей и взрослых, вовлеченных в мероприятия на гражданско-патриотическую тему. | Вовлечено:  90 детей дошкольного возраста;  150 родителей;  32 сотрудника ДОУ. |

В результате реализации проекта будет охвачено 100% детей и их семей.

**Качественные результаты**

1. Разработаны и описаны методические рекомендации для работы с детьми и родителями по гражданско-патриотическому воспитанию.
2. Начнет действовать проект «Дети Отечества».
3. Стимулировано семейное творчество.
4. Расширится и укрепится система социального партнерства, что даст возможность в дальнейшем использовать инфраструктуру учреждений для организации и проведения мероприятий гражданско-патриотической направленности.
5. Воспитание чувства патриотизма, уважения к событиям Великой Отечественной войны.
6. Увеличение числа участников в мероприятиях проводимых 9 мая.
7. Освещение через социальные сети общественного резонанса.

**Дальнейшее развитие проекта**

По завершении проекта работа в гражданско-патриотическом направлении будет продолжена: проект «Дети Отечества» будет включен в вариативную часть ООП ДО МБДОУ Березовского ДС «Семицветик»; ежегодно будут пополняться ряды дошкольной гвардии «Дети Отечества» дошкольниками старшего возраста; повысится познавательная активность, общая культура и компетентность всех участников гвардии; дошкольники будут обладать ценностно-нравственными качествами, являющимися фундаментом для дальнейшего воспитания духовно-нравственной и социально-активной личности, будущих достойных граждан России; пополнится развивающая предметно-пространственная среда, способствующая гражданско-патриотическому воспитанию детей через сбор материалов семейных архивов; повысится рейтинг МБДОУ Березовского ДС «Семицветик».

**Организационный план проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п\п | Решаемая задача | Мероприятие | Дата начала | Дата  завершения | Ожидаемые итоги  (с указанием количественных  и качественных показателей) |
| 1. | Сформировать гражданскую позицию и патриотические чувства к прошлому, настоящему и будущему своей Родины: | Анкетирование для родителей «Патриотическое воспитание дошкольников» | январь 2020 | январь 2020 | 100% родителей дошкольников старшей, подготовитель-ных групп. |
| Опрос воспитанников «Что такое Родина?» | январь 2020 | январь 2020 | В опросе примут участие 50 дошкольников старшей, подготовитель  ных групп. |
| Посвящение в гвардию дошкольников «Дети Отечества» в честь празднования 75-летия Победы в ВОв | май 2020 | май 2020 | В дошкольную гвардию вступит 50 дошкольников старшей, подготовитель  ных групп. |
| Разработка модели форменной одежды, атрибутов и символики дошкольной гвардии в честь 75- летия Победы в ВОв | январь 2020 | февраль 2020 | Будет приобретено:  для взрослых – 2 комплекта форменной одежды;  для мальчиков – 27 комплектов форменной одежды;  для девочек – 23 комплекта форменной одежды.  Будет приобретена символика и атрибутика: флаг, георгиевская ленточка, отличительные значки гвардейцев |
|  |  | Проведение смотра песни и строя «Бравые солдаты» | февраль 2020 | февраль 2020 | Примут участие 50 воспитанников ДОУ |
|  |  | Театральная неделя «Великой Победе – 75!» | март 2020 | март 2020 | Будет проведено 6 театрализованных представлений с участием родителей и работников ДОУ |
|  |  | Конкурс чтецов «Этих дней не смолкнет слава» | май 2020 | май 2020 | В конкурсе примут участие 75 воспитанников ДОУ |
| 2. | Создание информацион-  но-методической базы по формированию у дошкольников системных представлений о Великой Отечественной войне. | Обеспечение методическими, тематическими пособиями. | январь 2020 | февраль2020 | К концу проекта база будет укомплектована не менее чем на 50 % методической литературой по военно- патриотическому воспитанию.  Будут приобретены: аудиоэнциклопе-дии – 1 комплект, аудиозаписи с песнями военных  лет – 2 комплекта. |
| 3. | Способст-вовать развитию интереса у детей к военно-историческому прошлому своей семьи в годы ВОв | Представление исследовательских работ из семейного архива на IV районной научно-исследовательской конференции «Маленькие исследователи» | май 2020 | май 2020 | Участие 2 воспитанников ДОУ в IV районной научно-исследователь-ской конференции для дошкольников «Маленькие исследователи» |
| Создание мини-музеев Боевой славы в группах «Есть память, которой не будет забвения» | февраль 2020 | март 2020 | В группах будет создано 3 мини-музея Боевой славы. |
| Книга Памяти «Мы помним героев» | февраль 2020 | март 2020 | В ДОУ будет создана Книга Памяти «Мы помним героев» |
| Фотоальбом «Прадедушкина медаль» | февраль 2020 | апрель 2020 | В ДОУ будет создан фотоальбом «Прадедушкина медаль»  Работы будет опубликованы на сайте ДОУ. |
| Встреча с детьми войны «Жестокая правда войны!» | май 2020 | май 2020 | В течение проекта будет проведена 1 встреча. |
| Выставка книг «Читаем детям о войне» | февраль 2020 | май 2020 | В течение реализации проекта пополнится центр книги детской литературой на 30% |
| Военно-патриотическая игра «Зарничка» с привлечением юнармейцев Березовской СОШ №1 | апрель 2020 | апрель 2020 | В игре примут участие:  50 воспитанников ДОУ;  12 юнармейцев Березовской СОШ №1 |
| Акция «Лыжня России» | январь 2020 | январь 2020 | Будет проведена акция, в которой примут участие 100% воспитанников ДОУ, 100% родителей,  100% работников ДОУ |
| «75 лет Победы – 75 километров пробега» | май 2020 | май 2020 | Будет проведена акция, в которой примут участие 100% воспитанников ДОУ, 100% родителей,  100% работников ДОУ |
| Конкурс детских рисунков «Салют, Победа!» | май 2020 | май 2020 | В конкурсах примут 100% детей дошкольного возраста |
|  |  | Конкурс рисунков на асфальте «Миру мир!» | июнь 2020 | июнь 2020 | В конкурсах примут 100% детей дошкольного возраста |
| 4. | Устанавливать партнерские взаимоотноше-ния с учреждениями и обществен-ными организациями, работающими в гражданско-патриотичес-ком направлении, что даст возможность в дальнейшем использовать инфраструктуру учреждений для организации и проведения мероприятий гражданско-патриотичес-кой направлен-ности. | Субботник у памятника погибших в ВОв совместно с Администрацией Березовского сельсовета | апрель 2020 | апрель 2020 | В субботнике примут участие:  30% воспитанников ДОУ,  100 % работников ДОУ,  100 % работников Администрации Березовского сельсовета |
| Акция «Цветок ветерану» | апрель 2020 | апрель 2020 | Будет создана цветочная клумба у памятника |
| Проведение акций  «Георгиевская ленточка», «Аллея Победы», «Звезда Победы» | май 2020 | май 2020 | Будет проведено 3 акции  (совместно с Советом ветеранов, Березовской СОШ № 1, родителями, МБУ «МБ» Шарыповского района модельная библиотека филиал № 18 село Березовское Шарыповского района, МБУК «ЦКС» Шарыповского района филиал Березовская ЦКС) |
| Акция-шествие «Бессмертный полк» | май 2020 | май 2020 | Будет проведена акция, в которой примут:  100% работников ДОУ;  80% воспитанников ДОУ;  80% родителей воспитанников. |
| Мемориальная акция «Свеча памяти: 22 июня» | июнь 2020 | июнь 2020 | Будет проведена акция, в которой примут участие:  100% работников ДОУ;  80% воспитанников ДОУ;  80% родителей воспитанников. |
| Участие в митинге, возложение венка | май 2020 | май 2020 | В митинге примут участие:  90% воспитанников и родителей ДОУ,  100 % работников ДОУ. |
| Участие в фотосессии с гражданами села | май 2020 | май 2020 | В фотосессии примут участие:  90 % воспитанников ДОУ. |
| Участие в концерте, посвященном 75-летию Победы в ВОв совместно с МБУ «МБ» Шарыповского района модельная библиотека филиал № 18 село Березовское Шарыповского района  МБУК «ЦКС» Шарыповского района филиал Березовская ЦКС | май 2020 | май 2020 | В концерте примут участие:  45% воспитанников,  100 % работников ДОУ |